## Slide 1
1｜本周工作概况：完成跨模型迁移的第一轮验证
本周围绕“细胞系药敏模型能否帮助类器官单药筛选”开展方案设计、来源域验证、PDO适配实验和外部验证准备，形成了从数据准入到结果判定的完整实验链路。
工作模块 | 本周完成的工作 | 阶段产出
研究方案 | 明确研究背景、输入输出、数据角色和判定标准 | 形成可执行的细胞系→PDO迁移方案
来源模型 | 完成细胞系整组留出和表达置换验证 | 确认来源域存在有限表达相关信号
类器官迁移 | 完成20个PDO、7种共同药物的患者留出比较 | 发现当前迁移未超过简单基线
外部验证准备 | 完成PRISM身份排除和药物覆盖审计 | 获得354个严格未见细胞、104种共同药物
本周结论：模型链路已打通，但类器官迁移有效性尚未成立，当前瓶颈集中在数据规模和跨体系差异。

## Slide 2
2｜实验背景与研究目的
细胞系药敏数据规模大，适合训练模型；类器官更接近患者肿瘤，但样本和药物数据有限。本周方案的核心目的是判断：细胞系中学习到的药物反应规律，能否帮助类器官对候选单药进行排序。
内容 | 方案设计 | 为什么需要
研究对象 | PDO/PDxO单药筛选，不涉及联合用药 | 保持任务聚焦，避免将单药结果外推到联合治疗
模型输入 | 类器官基线表达 + 候选药物结构 | 使用患者样本可获得的信息进行预测
模型输出 | 药物敏感性排序、Top候选和解释依据 | 支持后续实验优先级安排
主要评价 | 患者留出下的类器官内药物排序 | 避免同一患者信息泄漏，检验真实个体化信号
结果边界 | 研究级预筛选，不等同临床疗效 | 明确当前算法的使用范围

## Slide 3
3｜来源模型实验：确认细胞系中存在表达相关信号
为避免直接跳到类器官结论，本周先在细胞系内部按生物模型整组留出，比较只依赖药物平均效应的方法和加入细胞基础表达的方法，并通过表达置换检查模型是否真正使用了细胞信息。
实验动作 | 结果 | 解释
细胞系整组留出 | 药物平均基线NDCG@5≈0.956；表达+药物结构模型≈0.963 | 表达信息带来约0.007提升
多初始化重复 | 三个初始化方向一致 | 提升不是单次随机训练造成
同癌种内表达置换 | 性能下降 | 模型使用了癌种内细胞表达差异
泛癌表达置换 | 下降更明显 | 癌种构成和表达信息共同贡献
阶段结论 | 来源域存在有限表达信号 | 尚不能推断该信号能迁移到PDO

## Slide 4
4｜类器官实验：第一轮迁移未超过简单基线
随后在Zhu类器官队列开展患者外五折验证。该队列只有20个PDO，严格结构匹配后仅有7种共同药物，因此本轮用于开发和负迁移诊断，不能作为独立外部验证。
比较方法 | 排序结果 | 本周判断
药物平均敏感性 | 约0.748 | 当前最强基线
类器官自身表达模型 | 约0.68–0.73 | 小样本下未形成稳定个体化信号
直接使用细胞系模型 | 约0.61 | 出现明显负迁移
来源模型适配 | 约0.65 | 适配未能抵消体系差异
功能依赖辅助训练 | 相对关闭辅助任务略有改善，但仍低于基线 | 暂不扩大复杂功能网络

## Slide 5
5｜本周结论与下周计划
本周结果把项目从“尝试复杂模型”推进到“明确验证边界”：来源域表达信号已经观察到，但在当前PDO数据条件下尚未形成可迁移的筛药增益。下一步优先补足独立数据和外部验证条件。
下周计划 | 预期结果 | 需要支持
完成PRISM跨研究测试 | 判断表达信号能否在另一药敏研究的未见细胞上复现 | 维持数据版本和计算资源
寻找第二个PDO队列 | 增加患者数和严格共同药物覆盖 | 协助确认表达+单药响应配对数据来源
固化可靠基线模型 | 形成稳定、可解释的类器官候选药物排序流程 | 确认优先癌种和候选药物范围
阶段决策 | 外部仍阴性则转向基线和负迁移边界；出现增益再扩展通路/功能模型 | 确认后续资源投入优先级
需要领导支持：确认第二个具备“基线表达 + 单药响应”配对数据的PDO队列。