## Slide 1
本周结论
类器官单药筛选跨模型迁移
完成第一轮验证：细胞系模型能识别部分表达信号，但在当前类器官队列上尚未超过简单基线。
本周已完成 | 当前判断
方案设计、来源模型验证、类器官适配、功能数据初测 | 模型链路已打通，但迁移有效性尚未成立
PRISM身份与药物覆盖审计 | 具备开展跨研究外部验证的条件
下周重点：外部验证 + 补充PDO数据 + 固化可靠基线。

## Slide 2
关键进展 1｜完成可验证的筛药方案
动作 + 结果 + 对项目的意义
本周动作 | 形成的具体内容 | 带来的结果
明确研究问题 | 用细胞系药敏信息辅助PDO候选单药排序 | 研究目标从“训练模型”转为“支持药物优先级判断”
固定输入输出 | 输入：基线表达、药物结构；输出：药物排序、Top候选、解释依据 | 后续不同模型可在同一任务上公平比较
固定评价规则 | 患者留出；以患者内排序为主；与简单基线比较 | 降低数据泄漏和药物普遍效应造成的虚高
明确证据边界 | 研究级预筛选，不直接等同临床疗效 | 避免将算法结果外推为患者治疗结论

## Slide 3
关键进展 2｜来源模型识别到有限表达信号
细胞系内部验证结果
比较项 | 结果 | 说明
药物平均敏感性基线 | NDCG@5 ≈ 0.956 | 只利用药物的普遍作用强弱
表达 + 药物结构模型 | NDCG@5 ≈ 0.963 | 相对提升约0.007
细胞内相关性 | Spearman提升约0.03 | 对同一细胞的药物排序更贴近实测结果
表达反事实置换 | 同癌种内置换后下降；泛癌置换下降更明显 | 模型使用了部分细胞表达和癌种信息
本周结论 | 来源域存在有限表达信号 | 尚不能据此证明可以迁移到PDO

## Slide 4
关键进展 3｜第一轮PDO验证未超过简单基线
20个PDO｜严格匹配7种共同药物｜患者留出评估
模型/方法 | 排序结果 | 结果含义
简单药物平均敏感性 | 约0.748 | 当前最强基线
PDO自身表达模型 | 约0.68–0.73 | 小样本下未提取稳定个体化信号
直接使用细胞系模型 | 约0.61 | 出现明显负迁移
来源模型适配 | 约0.65 | 低自由度适配暂未解决负迁移
数据限制 | 20个PDO、7种共同药物 | 只能作为开发队列，不能作为独立外部验证
判断：当前瓶颈优先指向样本量、共同药物覆盖和表达尺度差异。

## Slide 5
关键进展 4｜功能数据暂未改善最终筛药结果
三维表达和类器官功能依赖的辅助训练
本周动作 | 观察到的结果 | 当前处理
加入三维表达辅助任务 | 相对基础训练有变化，但未超过简单基线 | 保留为辅助信息，不作为主模型依据
加入类器官功能依赖监督 | 相对关闭辅助任务略有改善 | 尚不足以证明改善药物排序
功能标签置换对照 | 真实标签略优于置换结果 | 提示可能有方向性信号，但证据不足
PRISM外部验证准备 | 完成877→354个严格未见细胞筛选；104个共同药物 | 下一步执行正式跨研究测试

## Slide 6
下周计划与所需支持
每项计划对应一个可交付结果
计划 | 下周交付 | 需要支持
完成PRISM跨研究验证 | 确认表达信号能否在另一药敏研究的未见细胞上复现 | 维持当前计算资源和数据版本
补充第二个PDO队列 | 增加患者数，并扩大严格共同药物数量 | 协助确认可公开获取的表达—单药药敏配对数据
固化可靠PDO基线 | 形成稳定、可解释的类器官候选药物排序流程 | 确认后续优先癌种和候选药物范围
形成继续/停止判断 | 若外部仍无增益，转向基线和负迁移边界；若有增益，再扩展通路和功能信息 | 确认下一阶段资源投入优先级
需要领导决策：是否支持获取第二个具备“表达 + 单药响应”配对数据的PDO队列。